Ponto de controle do Projeto IPS

|  |  |
| --- | --- |
| **Reunião:** | Ponto de controle do projeto Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil |
| **Data:** | Quinta-feira - 02/02/2023 |
| **Horário:** | 10-11h |
| **Local (link):** | Microsoft Teams ([link](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNzY5YzctMmQ5Ny00Yjc2LWIzNjQtY2NmZTAzYmVkMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a554ad3-b52b-4862-a36f-84d891e5c705%22%2c%22Oid%22%3a%229580eb69-58ef-4038-a124-d2011ce3750a%22%7d)) |
| **Relator:** | Elivan Silva Souza |
| **Gravação:** | [Link](https://saudegov.sharepoint.com/:v:/r/sites/ProjetoIPS/Shared%20Documents/General/Ponto%20de%20controle%20-%20IPS/03%20-%20Grava%C3%A7%C3%B5es%20reuni%C3%B5es/03_PC_IPS_02.02.2023.mp4?csf=1&web=1&e=6CQ03I) |

# Pautas da reunião:

* Status / Informes
  + Reunião de repasse OBM;
  + Agenda para discussão das vias de administração;
  + Reunião OPAS;
  + Mapeamento IPS;
  + Avaliação inicial da proposta de qualificação das informações do Brimunobiológico;
  + Ajustes do CIES e DLOG para harmonização dos imunobiológicos;
  + Discussão sobre mapeamento de concentrações dos imunobiológicos;
  + Alergias Conecte SUS;
  + Material e acessos CBARA;
  + Envio dos modelos do RIA (carga; rotina; campanha);
  + Retomada do Laboratório OCL;
  + Alteração do plano de trabalho;
* Discussões:
  + Cronograma Nacional de Vacinação (início em 27 de fevereiro – COVID-19);
* Encaminhamentos.

# Participantes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME | UNIDADE | E-MAIL |
| Beatriz de Faria Leao | HSL | beatriz.leao@hsl.org.br |
| Blanda Helena de Mello | CGIIS | blanda.mello@saude.gov.br |
| Elivan Silva Souza | CGIIS | elivan.silva@saude.gov.br |
| Fabio de Cerqueira Lario | HSL | fabio.clario@hsl.org.br |
| Gabriel Gausmann Oliveira | HSL | gabriel.gaoliveira@hsl.org.br |
| Gabriella Nunes Neves | CGIIS | gabriella.neves@saude.gov.br |
| Italo Macedo | HSL | italomacedo@gmail.com |
| Karla Calvette Costa | CGPNI | karla.calvette@saude.gov.br |
| Monalisa de Assis Molla | HSL | monalisa.aassis@hsl.org.br |
| Robson Willian de Melo Matos | CGIIS | robson.matos@saude.gov.br |

# Anotações:

* Mencionado que a ata do 3º ponto de controle foi aprovada e o PDF consta no repositório do Teams. As atas serão consideradas finais um dia antes do próximo ponto de controle. Antes desse período, estará em arquivo word enviado pelo e-mail para complementações e considerações;
* Reunião de repasse OBM;
  + HSL agradece a reunião e menciona que foi muito importante.
* Agenda para discussão das vias de administração;
  + Agendada para amanhã (03/02) às 16h;
* Reunião OPAS;
  + Ainda aguardando a nomeações internas no MS para esses diálogos
* Mapeamento IPS;
  + CGIIS pontua que irá enviar até amanhã (03/02) esse mapeamento;
* Avaliação inicial da proposta de qualificação das informações do Brimunobiológico;
  + Solicitação de status via e-mail;
* Ajustes do CIES e DLOG para harmonização dos imunobiológicos;
  + Solicitação de status via e-mail;
* Discussão sobre mapeamento de concentrações dos imunobiológicos;
  + Aguardar o retorno do dia 17/02 que se terá a lista de imunobiológicos com informações faltantes para atuação.
* Alergias Conecte SUS;
  + CGIIS pontua que já solicitou acesso as bases de alergias do Conecte SUS Cidadão e quando conseguir, fará análise e trará para o ponto de controle.
* Material e acessos CBARA;
  + Pedir ao Rodrigo Gaete esse material;
* Cooperação de Portugal
  + HSL mencionou que já está em diálogo com Portugal e eles estão compartilhando alguns materiais.
  + CGIIS sugere inserir o Igor (SAPS) no grupo de Portugal para essas discussões.
  + CGIIS questiona se está sendo dialogado com Anvisa sobre os pontos da farmacovigilância.
    - HSL pontua que farmacovigilância está fora do escopo e invés de fazer isso, atuar nas alergias por conta dos vocabulários utilizados.
    - CGIIS pontua que se for necessário alguém do MS que atue sobre farmacovigilância.
* Envio dos modelos do RIA (carga; rotina; campanha)
  + CGIIS pontua que está aguardando as versões mais atuais para encaminhar.
* Retomada do Laboratório OCL;
  + CGIIS pontua que ainda não conversado sobre esse ponto.
* Alteração do plano de trabalho;
  + Aguardar mais uma semana para o envio.
  + Foi pontuado na ata que será tratado exames, alergias e imunobiológicos.
  + Não haverá prova de conceito do CBARA pois eles não estão na RNDS.
  + HSL pontua que a alteração do plano de trabalho pode ocasionar alterações até no orçamento e seria necessário uns 15 dias para retorno, visto os trâmites internos necessários.
    - CGIIS menciona que não há problema quanto a isso.

**Discussões:**

* Cronograma Nacional de Vacinação (início em 27 de fevereiro – COVID-19);
  + HSL menciona que até o dia 17/02 a tabela com os mapeamentos dos imunobiológicos da lista do PEC estarão mapeados para os VTMs(utilizando a DCB como referência) e para os VMPS. Será proposta qualificação dos termos do PEC para atender os requisitos do VMP, ou seja,com a inclusão da concentração, unidade de medida e forma farmacêutica. Os dados dos mapeamentos serão entregues em planilha excel para revisão pela equipe de Robson na reunião do dia 17 de fevereiro. Também destaca que o Robson irá enviar os dados e que é possível fazer de todos os imunobiológicos até o dia 27/02, destacando que o escopo será VTMs, VMP e VMPPs. Necessário entender se é preciso ir além desses e como as informações necessárias para preencher os AMPs e AMPPs serão possíveis de encontrar.
    - HSL inclui no chat que: no total hoje existem 103 imunológicos na lista da RNDS;
  + CGIIS menciona que após essa etapa, o AMP e o AMPP poderiam ser iniciados e que após essa qualificação, poderia ser dialogado com PNI para que consumam a base da OBM diretamente.
  + HSL destaca que concorda com a proposta da CGIIS e ainda sugere a proposta de inserir a opção de exportação na OBM.
  + PNI destaca se a DCB já é utilizada. Questiona que as questões das siglas geram problemas para eles e pergunta se essa questão será tratada.
    - HSL responde que a DCB já está sendo utilizada como fonte para o VMP sugere que, se for necessário, e a governança da OBM concordar a sigla poderia ser um atributo adicional da OBM, a nível do VTM e VMP, se for o caso.
    - CGIIS pontua que no princípio ativo, há a sigla referenciada pelo VMP.
    - CGPNI destaca que foi realizado uma revisão das siglas e seria bom atuar nesse item.
    - HSL menciona que essa atuação não precede, mas é sim possível a atuação nesses itens. Inclusive, foi pontuado a necessidade de se criar na OBM a possibilidade de se adicionar um conjunto de identificadores que poderiam contemplar as siglas e outros identificadores, se necessário.
    - HSL destaca que no calendário de campanha de vacinas e na ponta, as siglas são importantes e aparecem nos cartazes e carteiras de vacinas.
    - CGIIS destaca a importância do PNI formalizar essa demanda de inclusão das siglas na OBM para que se possa incluir na OBM.
    - CGPNI menciona que nos calendários, materiais sobre imunização etc., as siglas são utilizadas e constitui-se como um campo importante. Irá dialogar internamente e discutir os encaminhamentos.
    - É destacado que as definições de siglas são da CGPNI e que essa deve ser formalizado para inclusão na OBM.

# Encaminhamentos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÇÃO | RESPONSÁVEL | SOLICITANTE | PRAZO |
| Conseguir agenda para discutir CDHP e Indonésia para discutir referências internacionais dos imunobiológicos | CGIIS (Gabriella) | - | - |
| Trazer como serão os ajustes do CIES e DLOG para harmonização dos imunobiológicos | CGPNI | - | - |
| Envio de solicitação para alteração do plano de trabalho. A CGIIS necessita solicitar formalmente a alteração do plano de trabalho. | CGIIS | HSL | 09/02/2023 |
| CGPNI avaliar a proposta de qualificação das informações do BRimunobiológico | CGPNI | HSL |  |
| Agendamento de reunião técnica para avaliação do campo via de administração – Qualificação e reformulação do campo.  Necessários no encontro (CGPNI; SAPS; OBM –– SSD) | Todos | HSL | 03/02/2023 |
| Conseguir todo material/acessos ao CBARA para equipe do HSL. | CGIIS | HSL | 02/02/2023 |
| Mapeamento de campos IPS | CGIIS (Blanda e Walter) | HSL | 02/02/2023 |
| Enviar para HSL os modelos de Registro de Imunobiológico Administrado – RIA (Rotina, Campanha e Carga) | CGIIS (Blanda) | HSL | 03/02/2023 |
| Tentar cooperações com Portugal para modelo informacional de alergias  \*Incluir o Igor (SAPS) no grupo. | CGIIS (Gabriella) | HSL | - |
| Debater os mapeamentos de concentração de imunobiológicos com PNI (Envolver SAPS?) | Todos | HSL | Após 17/02/2023 |
| Alergias no Conecte SUS Cidadão (Identificar dados que se tem com a Tarea; Realizar mapeamento e oportunidades de atuação/qualificação) | CGIIS | - | - |
| Discussão interna para retomada do Laboratório OCL | CGIIS | HSL | - |
| Agenda com a Monalisa para apresentação da OBM e avaliação das formas de cooperação para inclusão de imunobiológicos. | CGIIS | HSL | 31/01/2023 |
| Agendar reunião para definição do modelo de informação com mapeamentos dos campos IPS | CGIIS | HSL | 02/2023 |

# Outros pontos

-