**Ponto de controle do Projeto IPS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reunião:** | Ponto de controle do projeto Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil |
| **Data:** | Sexta-feira - 06/10/2023 |
| **Horário:** | 10-11h |
| **Local (link):** | Microsoft Teams ([link](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNzY5YzctMmQ5Ny00Yjc2LWIzNjQtY2NmZTAzYmVkMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a554ad3-b52b-4862-a36f-84d891e5c705%22%2c%22Oid%22%3a%229580eb69-58ef-4038-a124-d2011ce3750a%22%7d)) |
| **Relator:** | Elivan Silva Souza |
| **Gravação:** | [Link](https://saudegov.sharepoint.com/:v:/r/sites/ProjetoIPS/Shared%20Documents/General/Ponto%20de%20controle%20-%20IPS/03%20-%20Grava%C3%A7%C3%B5es%20reuni%C3%B5es/33_PC_IPS_06.10.2023.mp4?csf=1&web=1&e=XMGOMr) |

# **Pautas da reunião:**

* Status / Informes
  + Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;
  + Retomada do Laboratório OCL;
  + Eventos;
  + OBM;
  + Mapeamentos dos imunobiológicos;
  + Arquitetura e design do paciente;
  + IG IPS Brasil;
* Outros pontos;
* Encaminhamentos.

# **Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME** | **UNIDADE** | **E-MAIL** |
| Aline Rodrigues Zamarro | HSL | aline.zamarro@hsl.org.br |
| Beatriz de Faria Leao | HSL | beatriz.leao@hsl.org.br |
| Blanda Helena de Mello | CGIIS | blanda.mello@saude.gov.br |
| Elivan Silva Souza | CGIIS | elivan.silva@saude.gov.br |
| Igor Oliveira Vieira | CGIIS | igor.vieira@saude.gov.br |
| Italo Macedo do Amaral Costa | HSL | italo.costa@saude.gov.br |
| Karla Calvette Costa | DPNI | karla.calvette@saude.gov.br |
| Ligeíze Ferreira Lins | CGIIS | ligeize.lins@saude.gov.br |
| Lucas Eduardo Schoenfelder | HSL |  |
| Mabi Adriane Francisca Prux | HSL |  |
| Robson Willian de Melo Matos | CGIIS | robson.matos@saude.gov.br |
| Walter da Silva Domingos | CGIIS | walter.domingos@saude.gov.br |

# **Anotações:**

* Mencionado que a ata do último ponto de controle será enviada junto a do encontro de hoje. As atas serão consideradas finais um dia antes do próximo ponto de controle. Antes desse período, estará em arquivo word enviado pelo e-mail para complementações e considerações;
* Apresentação de integrantes da equipe do Sírio Libanês: Mabi Adriane Franscisca e o Lucas Eduardo.
* **Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;**
  + CGIIS menciona que solicitou celeridade para encarregada de dados do MS e está aguardando. Também menciona que está em etapa de apreciação dos mapeamentos realizados pela equipe do HSL para dar devolutivas e, se necessário, tentar agenda com equipe do GAL para tratar mapeamentos dos exames laboratoriais.
* **Retomada do Laboratório OCL**
  + CGIIS destaca que o banco do OCL já foi criado e agora está sendo discutido o processo de enriquecimento.
* **Eventos**
  + HSL destaca as impressões positivas sobre o Simpósio da SEIDIGI. Também destaca que para o próximo triênio, na continuidade do projeto seria interessante se ter um ou dois eventos para apresentar o que está sendo feito no escopo do IPS.
  + CGIIS menciona as impressões e a realização da oficina no simpósio e destaca que é uma excelente ideia para o próximo triênio, a realização de eventos.
* **Reunião com a SEIDIGI e HSL**
  + HSL destaca que no dia 09 de outubro ocorrerá a reunião com a secretaria para apresentar os projetos PROADI.
* **OBM**
  + HSL destaca que já concluiu os AMPs e que o AMPP se iniciou hoje. A ideia é que se conseguir concluir os AMPPs antes da finalização do projeto, volte para revisão de AMPs para fortalecer o grupo OBM. Destaca que não consegue prometer pois AMPPs são muito grandes.
  + CGIIS destaca que ainda está com dificuldades para divisão entre os integrantes do grupo, e que para alguns, será necessário a revisão total, mas para outros, será feito revisão de amostras.
  + HSL menciona que houve conversa entre Ana Estela e a presidência da SBIS e que talvez seja uma importante oportunidade deste apoiar na revisão da OBM.
* **Sumário do paciente IPS**
  + HSL apresenta o visualizador do sumário do paciente e todos os recursos, indicando ainda que pode ser inserido logos e outras informações que a coordenação achar necessário.
  + CGIIS pontua que é muito oportuno utilizar o sumário do paciente como página inicial do Conecte SUS Profissional e que, para o próximo encontro, solicitará apresentação do Conecte SUS Profissional para a equipe a fim de alinhar as oportunidades.
* **Utilização de LOINC na SAPS**
  + Destacado que o exemplo enviado do RAC utiliza o LOINC. Necessário dialogar com a SAPS sobre a utilização e como isso é feito no PEC.
* **Continuidade do Projeto:**
  + Destacado que sobre a continuidade do projeto será iniciado a documentação para continuidade e posterior validação da proposta e início dos trâmites previstos.

# **Encaminhamentos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO** | **RESPONSÁVEL** | **SOLICITANTE** | **PRAZO** |
| Internalização do Laboratório OCL | CGIIS | - | - |
| Documentação para compartilhamento de dados para o projeto IPS | HSL | - | 16/10/2023 |
| Agendar reunião com SAPS para identificar os mapeamentos LOINC que estão sendo utilizados e status da condição (ativa ou inativa) no PEC. | CGIIS | CGIIS | - |
| Apresentação do Conecte SUS Profissional para os participantes do ponto de controle | CGIIS | CGIIS | 20/10/2023 |