**Ponto de controle do Projeto IPS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reunião:** | Ponto de controle do projeto Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil |
| **Data:** | Sexta-feira - 10/11/2023 |
| **Horário:** | 10-11h |
| **Local (link):** | Microsoft Teams ([link](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNzY5YzctMmQ5Ny00Yjc2LWIzNjQtY2NmZTAzYmVkMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a554ad3-b52b-4862-a36f-84d891e5c705%22%2c%22Oid%22%3a%229580eb69-58ef-4038-a124-d2011ce3750a%22%7d)) |
| **Relator:** | Elivan Silva Souza |
| **Gravação:** | [Link](https://saudegov.sharepoint.com/:v:/r/sites/ProjetoIPS/Shared%20Documents/General/Ponto%20de%20controle%20-%20IPS/03%20-%20Grava%C3%A7%C3%B5es%20reuni%C3%B5es/34_PC_IPS_10.11.2023.mp4?csf=1&web=1&e=qUIefT) |

# **Pautas da reunião:**

* Status / Informes
  + Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;
  + Retomada do Laboratório OCL;
  + Eventos;
  + OBM;
  + Mapeamentos dos imunobiológicos;
  + Arquitetura e design do paciente;
  + IG IPS Brasil;
* Outros pontos;
* Encaminhamentos.

# **Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME** | **UNIDADE** | **E-MAIL** |
| Aline Rodrigues Zamarro | HSL | aline.zamarro@hsl.org.br |
| Beatriz de Faria Leao | HSL | beatriz.leao@hsl.org.br |
| Elivan Silva Souza | CGIIS | elivan.silva@saude.gov.br |
| Igor Oliveira Vieira | CGIIS | igor.vieira@saude.gov.br |
| Karla Calvette Costa | DPNI | karla.calvette@saude.gov.br |
| Ligeíze Ferreira Lins | CGIIS | ligeize.lins@saude.gov.br |
| Monalisa de Assis Molla | HSL | monalisa.aassis@hsl.org.br |
| Vivian Furlan de Camargo Ramos Mendonça | CGIIS | vivian.furlan@saude.gov.br |
| Walter da Silva Domingos | CGIIS | walter.domingos@saude.gov.br |

# **Anotações:**

* Mencionado que a ata do último ponto de controle foi aprovada e o PDF consta no repositório do Teams. As atas serão consideradas finais um dia antes do próximo ponto de controle. Antes desse período, estará em arquivo word enviado pelo e-mail para complementações e considerações;
* **Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;**
  + CGIIS menciona que ainda aguarda a devolutiva da encarregada de dados sobre a amostra de dados para validação do projeto. HSL destaca que estão trabalhando com dados mocados e necessitam desses dados para validação do curador.
  + CGIIS informa que enviou o pedido de mapeamento ao GAL, entretanto o Ronaldo, que era responsável na área saiu e aguarda-se devolutiva da equipe atual. Caso não se tenha respostas, será enviado um pedido de ajuda ao Ronaldo, mesmo não compondo a equipe.
* **Retomada do Laboratório OCL**
  + CGIIS destaca que o banco do OCL já foi criado e agora está sendo discutido o processo de enriquecimento.
* **Eventos**
  + Destacado que o Connectathon RACSEL será iniciado no domingo (12/11) e contará com a presença da Blanda, Walter, Beatriz e Ítalo.
  + HSL compartilha apresentação com detalhes sobre o evento, sobre os indicadores do projeto e o visualizador de sumário do paciente (apresentação compartilhada).
* **OBM**
  + CGIIS menciona que o Robson irá agendar uma reunião com o grupo da OBM para redistribuir as tarefas e alinhar demais pontos.
  + Equipe HSL menciona que não será possível realizar as validações junto a equipe da OBM, visto que a volumetria de AMPPs é bastante imprevisível e volumosa, sendo a atividade de validações, prevista para o próximo triênio. Ainda, menciona que da lista da Hórus, já foi visto 48% na CEMED e inserir 43% dos 9 mil que já foram vistos.
  + HSL também menciona que com os AMP, já seria possível fazer prescrição pela e-SUS APS, utilizando como uma forma de piloto que seria muito importante.
* **Sumário do paciente IPS**
  + CGIIS menciona que não houve possibilidade de participação da equipe do Conecte SUS Profissional e que esse ponto ficará para a próxima semana.
* **Continuidade do Projeto:**
  + Destacado que sobre a continuidade do projeto, foi devolvido com alguns pontos de atuação inseridos pela equipe da CGIIS e equipe HSL destaca que irá devolver o plano de trabalho o quanto antes para apreciação e demais trâmites.

# **Encaminhamentos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO** | **RESPONSÁVEL** | **SOLICITANTE** | **PRAZO** |
| Internalização do Laboratório OCL | CGIIS | - | - |
| Documentação para compartilhamento de dados para o projeto IPS | HSL | - | 16/10/2023 |
| Agendar reunião com SAPS para identificar os mapeamentos LOINC que estão sendo utilizados e status da condição (ativa ou inativa) no PEC. | CGIIS | CGIIS | - |
| Apresentação do Conecte SUS Profissional para os participantes do ponto de controle | CGIIS | CGIIS | 20/10/2023 |
| Validação dos mapeamentos de exames pela equipe do GAL | CGIIS | HSL | - |
| Apreciação e devolutiva do plano de trabalho para continuidade do projeto | CGIIS | HSL | 14/11/2023 |