**Ponto de controle do Projeto IPS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reunião:** | Ponto de controle do projeto Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil |
| **Data:** | Sexta-feira - 22/09/2023 |
| **Horário:** | 10-11h |
| **Local (link):** | Microsoft Teams ([link](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNzY5YzctMmQ5Ny00Yjc2LWIzNjQtY2NmZTAzYmVkMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a554ad3-b52b-4862-a36f-84d891e5c705%22%2c%22Oid%22%3a%229580eb69-58ef-4038-a124-d2011ce3750a%22%7d)) |
| **Relator:** | Elivan Silva Souza |
| **Gravação:** | [Link](https://saudegov.sharepoint.com/:v:/r/sites/ProjetoIPS/Shared%20Documents/General/Ponto%20de%20controle%20-%20IPS/03%20-%20Grava%C3%A7%C3%B5es%20reuni%C3%B5es/31_PC_IPS_22.09.2023.mp4?csf=1&web=1&e=xFH0NI) |

# **Pautas da reunião:**

* Status / Informes
  + Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;
  + Retomada do Laboratório OCL;
  + Eventos;
  + OBM;
  + Mapeamentos dos imunobiológicos;
  + Arquitetura e design do paciente;
  + IG IPS Brasil;
* Outros pontos;
* Encaminhamentos.

# **Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME** | **UNIDADE** | **E-MAIL** |
| Aline Rodrigues Zamarro | HSL | aline.zamarro@hsl.org.br |
| Beatriz de Faria Leao | HSL | beatriz.leao@hsl.org.br |
| Blanda Helena de Mello | CGIIS | blanda.mello@saude.gov.br |
| Elivan Silva Souza | CGIIS | elivan.silva@saude.gov.br |
| Gabriel Gausman | HSL | gabriel.gaoliveira@hsl.org.br |
| Igor Oliveira Vieira | CGIIS | igor.vieira@saude.gov.br |
| Italo Macedo do Amaral Costa | HSL | italo.costa@saude.gov.br |
| Jose Augusto Chaves Rangel | HSL | jose.rangel@hsl.org.br |
| Ligeíze Ferreira Lins | CGIIS | ligeize.lins@saude.gov.br |
| Vivian Furlan | CGIIS | vivian.furlan@saude.gov.br |
| Walter da Silva Domingos | CGIIS | walter.domingos@saude.gov.br |

# **Anotações:**

* Mencionado que a ata do último ponto de controle será enviada junto a do encontro de hoje. As atas serão consideradas finais um dia antes do próximo ponto de controle. Antes desse período, estará em arquivo word enviado pelo e-mail para complementações e considerações;
* **Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;**
  + CGIIS menciona que solicitou celeridade para encarregada de dados do MS e está aguardando. Também menciona que está em etapa de apreciação dos mapeamentos realizados pela equipe do HSL para dar devolutivas e, se necessário, tentar agenda com equipe do GAL para tratar mapeamentos dos exames laboratoriais.
* **Retomada do Laboratório OCL**
  + CGIIS destaca que está tentando agilizar todos os recursos necessários para que a implementação ocorra da forma mais rápida possível. A equipe de banco de dados menciona que a nomenclatura das tabelas deve seguir a MAD, mas por se tratar de terminologia, isso não é possível no OCL. O ponto será discutido na reunião de arquitetura da próxima semana.
* **Eventos**
  + HSL menciona que o projeto IPS recebeu a notícia de que foi selecionado para ser apresentado em um evento de saúde digital.
  + A equipe expressou a necessidade de criar um vídeo de apresentação com duração de apenas 5 minutos, o que representa um desafio para resumir as informações do projeto de forma sucinta.
* **OBM**
  + CGIIS pontua que foi iniciado os trabalhos com o GT e o próximo passo é estimar o tempo gasto para realização das inclusões.
  + HSL destaca que já está concluindo os AMPs e que é necessário alertar ao Robson que a inserção de algumas apresentações comerciais pode ser diferentes e é provável que isso aumente o número da divisão feita pelo grupo.
* **Mapeamento de imunobiológicos**
  + Destacado que atualmente os imunobiológicos estão em etapa de inclusão na OBM.
* **Sumário do paciente IPS**
  + HSL apresenta o serviço que será desenvolvido para o sumário, utilizando o Sandbox do smart on fire e apresenta o serviço para conhecimento.
* **Convite para reunião com a Dra. Ana Estela**
  + HSL menciona que a equipe do hospital recebeu um convite para uma reunião com a Dra. Ana Estela em Brasília, marcada para o dia 9 de outubro.
  + Além da diretoria de compromisso social, foram confirmados outros participantes, como Sabrina (gerente), Stephan (coordenador médico), e Soraya (coordenadora médica do Tele UTI).
  + A reunião é esperada para durar uma tarde inteira, indicando que provavelmente haverá uma pauta extensa a ser discutida.
* **Sumário de Alta Obstétrico e IPS**
  + HSL questiona se está sendo avaliado a proposta do IPS para o perfil gestacional na discussão do Sumário de Alta Obstétrico, e CGIIS menciona que ainda não foi feito, mas fará esse mapeamento.
  + CGIIS questiona se algum recurso relacionado ao perfil neonatal. HSL se dispõe a procurar e informar a equipe da CGIIS.
  + HSL compartilha alguns links no chat que podem ser úteis:
    - <https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/ValueSet-edd-method-uv-ips.html>
    - Observation - Pregnancy: EDD (<https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/StructureDefinition-Observation-pregnancy-edd-uv-ips.html>)
    - This profile constrains the Observation resource to represent the pregnancy expected delivery date.
    - Observation - Pregnancy: outcome (<https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/StructureDefinition-Observation-pregnancy-outcome-uv-ips.html>)
    - This profile constrains the Observation resource to represent the history of pregnancy outcomes (summary).
    - Observation - Pregnancy: status (<https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/StructureDefinition-Observation-pregnancy-status-uv-ips.html>)
    - This profile constrains the Observation resource to represent the pregnancy status.
* **Continuidade do Projeto:**
  + HSL destaca alguns pontos que podem ser para continuidade do projeto e CGIIS ressalta a necessidade de planejar a continuidade do projeto e que uma reunião seria marcada para discutir propostas e estruturação do próximo triênio do projeto.

# **Encaminhamentos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO** | **RESPONSÁVEL** | **SOLICITANTE** | **PRAZO** |
| Trazer como serão os ajustes do SIES e DLOG para harmonização dos imunobiológicos | CGPNI | - | - |
| Internalização do Laboratório OCL | CGIIS | - | - |
| Agendar reunião para definição de prova de conceito | CGIIS | HSL | - |
| Levar proposta do IPS Brasil para sexo, identidade e orientação de gênero para discussões do miniapp de equidade SUS | CGIIS | - | - |
| Documentação para compartilhamento de dados para o projeto IPS | HSL | - | 12/09/2023 |
| Continuidade do projeto – Agendar reunião para discutir as propostas | HSL | CGIIS | - |