## Diagnóstico Risco
Anexo I
| Anexo 1. Matriz de gestão de risco ¦ Projeto: Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil | [11 empty] | Formulário 3
Plano de Trabalho
| Entrega | Atividade | Risco | Categoria de risco | Descrição do risco | Gatilho | Consequências | Contexto | Probabilidade | Impacto | Severidade | Opções de tratamento do risco | Resposta ao risco
| ATIVIDADES COMUNS À TODAS AS ENTREGAS | Contratar equipe de desenvolvimento | Carência de profissionais especializados | Estratégico | Dificuldade na contratação de arquiteto de infraestrutura | Baixa resposta de profissionais à oferta de vaga durante 15 dias | Atraso na execução física e impacto nas metas do Projeto | externo | Média | Muito alto | Risco Alto | Mitigar | Buscar no mercado; Capacitar equipe interna
| ENTREGA 1 – IMPLEMENTAR REPOSITÓRIO SEMÂNTICO PARA OS DOMÍNIOS OBRIGATÓRIO (REQUIRED) E RECOMENDADO (RECOMMENDED) DO IPS | Atividade 1.1 – Identificar as codificações locais (Brasil) para terminologias de domínio público utilizadas no Sumário Internacional do Paciente (IPS) | Dificuldades de alinhamento junto à área técnica para definição de vocabulários locais | Operacional | Dificuladade na identiificação das terminologias locais que fazem parte do elenco do Sumário Internacional do Paciente (IPS) | 20% da terminologias locais não identificadas para o elenco do Sumário Internacional do Paciente (IPS) | Atraso no cornograma de entregas | externo | Média | Médio | Risco Médio | Compartilhar | Envolver as equipes responsávveis pelas terminologias que serão utilizadas desde o início do projeto sob a coordenação da SE/CGISD, especificamente SVS/PNI para o bloco de Imunização e SAPS para o bloco de alergias pela CBARA. Na falta de definição seguir os padrões do Guia de Implementação do Sumário Internacional do Paciente serão utilizados
|  | Atividade 1.2 – Carregar as terminologias locais e as do Guia de Implementação do Sumário Internacional do Paciente (IPS) em serviço de terminologia, com as respectivas versões, e criação das coleções referentes a estes recursos terminológicos. | Dificuldades técnicas na carga das terminologias | Operacional | Dificuldade em carregar as terminologias | atraso de mais de 15 na carga das terminologias | Atraso no cornograma de entregas | interno | Baixa | Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Treinamento da equipe HSL no uso do serviço de terminologia para carga de CodeSystems, ValueSets e Mapeamentos, incluindo carga a partir de arquivos em CSV.
|  | Atividade 1.3 – Mapear as terminologias locais para as terminologias adotadas no Sumário Internacional do Paciente (IPS). Geração dos mapas de conceito (ConceptMaps) e carga no serviço de terminologia | Falta de termo equivalento ao utilizado localmente no subconjunto do SNOMED-IPS | Operacional | Termos locais não encontrados no SNOMED-IPS | Mais de 10% dos termos não encontrados no conjunto de referência SNOMED-IPS | Impossibilidade de mapear alguns registros do Brasil para o conjunto do IPS -informação será enviada como não disponível | Externo | Baixa | Baixo | Baixo | Compartilhar | Compartilhar com SE/CGISD identificando os termos que precisam ser incluídos no conjunto IPS e entrar em contato com SNOMED para solicitar a inclusão dos mesmos no conjunto IPS
|  | Atividade 1.4 – Atualizar a OBM com o elenco de medicamentos da lista Hórus e respectivos produtos medicinais conforme base da CMED atualizada até maio 23. | Dificuldades de acesso as bases de medicamentos do MS necessárias para compor a OBM | Operacional | Dificuldades de acesso as bases de medicamentos do MS necessárias para compor a OBM | Chegar a junho de 23 sem ter atigindo a meta de 40% dos registros Hósrus revisados | Atraso no cornograma de entregas | Interno | Média | Alto | Médio | Compartilhar | Compartilhar com SE/CGISD a necessidade de acesso as bases de medicamentos necessárias para a atualização da OBM
| ENTREGA 2 – CRIAR OS PERFIS E GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO HL7/FHIR | Atividade 2.1 – Implementar os perfis HL7/FHIR dos blocos de Imunização, Exames, Alergias e Medicamentos que realizam os mapeamentos dos modelos de informação e codificações. | Incompatibilidade dos modelos computacionais da RNDS com os modelos computacionais do Guia de Implementação do Sumário Internacional do Paciente (IPS) | Operacional | Modelo computacional da RNDS possui diferenças nos recuros obrigatórios em relação aos modelos do Sumário Internacional do Paciente (IPS) | Modelo computacional da RNDS com mais de 20% dos recursos obrigatórios do Sumário Internacional do Paciente (IPS) ausentes | Atraso no cornograma de entregas | externo | Média | Médio | Risco Médio | Compartilhar | Alinhar reuniões com as equipes MS/DATASUS/Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD para apresentar as incoformidades e propor as devidas correções. Em último caso para não afetar a entrega seguir sempre o Guia de Implementação do Sumário Internacional do Paciente (IPS).
|  | Atividade 2.2 – Gerar Guia de Implementação HL7 FHIR do IPS/Brasil nos componentes de Imunização, Exames, Alergias/Reações Adversas e Medicamentos | Dificuldades técnicas na geração do Guia de Implementação do IPS Brasil | Operacional | Atrasos na elaboração do Guia de Implementação IPS Brasil | Atraso de mais de duas semanas na geração do Guia de Implementação IPS Brasil | Atraso no cornograma de entregas | interno | Média | Médio | Risco Médio | Mitigar | Intensificar o treinamento da equipe HSL no uso do ambiente FSH (Fhir Short Hand) para agilizar a criação do Guia de Implementação IPS-Brasil
|  | Atividade 2.3 – Gerar os documentos Sumário Internacional do Paciente - Brasil (Brasil-IPS) referentes aos casos de uso da prova de conceito dos blocos Imunização e Exames | Dificuldades técnica na geração dos documentos do Sumário Internacional do Paciente - Brasil (Brasil-IPS) | Operacional | Atrasos na definição dos casos de uso para a prova de conceito | Atraso de mais de duas semanas na definição dos casos de uso para a prova de conceito | Atraso no cornograma de entregas | interno | Baixa | Baixo | Risco Baixo | Compartilhar | Alinhar reuniões com as equipes MS/DATASUS/Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD nas primeiras iterações do projeto para a definição dos casos de uso para teste
|  | Atividade 2.4 – Manter a estrutura dos Serviços FHIR | Dificuldades técnicas na manutenção da estrutura de serviços FHIR | Operacional | Dificuldades técnicas na manutenção da estrutura de serviços FHIR | Manter um repositório que não é aderente ao padrão FHIR | Não conformidades técnicas na entrega | Interno | Baixa | Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Utilizar a implementação de referência do HL7 FHIR para o Sumário Internacional do Paciente
|  | Atividade 2.5 – Transferência dos artefatos tecnológicos para o Ministério da Saúde | Dificuldades na transferência dos artefatos tecnológicos para o Ministério da Saúde | Operacional | Dificuldades na trasnferência dos artefatos tecnológicos para o Ministério da Saúde | Atraso de mais de duas semanas na realização das Oficinas de transferência de modelo de informação e semântica e transferência de modelos computacionais | Atraso na internalização pelo Ministério da Saúde | externo | Baixa | Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Alinhar reuniões com as equipes MS/DATASUS/Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD para a definição das datas de realização das oficinas
| ENTREGA 3 – PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA | Atividade 3.1 – Publicação de artigo científico | Dificuldades na publicação de artigo científico | Operacional | Dificuldades na publicação de artigo científico | Atraso de mais de 45 dias na publicação de artigo científico | Atraso no cornograma de entregas | interno | Baixa | Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Garantir que até setembro de 2023 pelo menos um artigo científico esteja pronto para a submissão
1. Classificação dos Riscos: |  | Indicar a probabilidade de ocorrência do risco.
Indicar o impacto de ocorrência do risco.
2. Escala de probabilidade |  | Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles
|  | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | [9 empty] | Peso
|  | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | [9 empty] | 1
|  | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | [9 empty] | 2
|  | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | [9 empty] | 5
|  | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. | [9 empty] | 8
10
3. Escala de Impacto |  | Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra
|  | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | [9 empty] | Peso
|  | Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade) | [9 empty] | 1
|  | Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), porém recuperável. | [9 empty] | 2
|  | Significativo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de difícil reversão | [9 empty] | 5
|  | Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de forma irreversível. | [9 empty] | 8
10
Faixa
0-9,99
10- 39,99
40- 79,99
80-100
4. Matriz de Riscos
IMPACTO |  | RM | RM |  | RA
|  | RB | RM |  | RA |  |  | RE | RE
|  | RB | RM |  | RM |  |  | RA | RE
|  | RB | RB |  | RM |  |  | RA | RA
|  | RB | RB |  | RB |  |  | RM | RM
|  | Muito baixa | Baixa |  | Média |  |  | RB | RM
|  | PROBABILIDADE | [5 empty] | Alta | Muito alta
5. Opções de tratamento do risco |  | Faixa
Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado.
Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado.
Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com a instituição.
Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

## Fórmula para Risco
Propabilidade | Impacto | Resultado
Média | Muito alto | Risco Alto
Alta | Alto | Risco Alto
Muito Alta | Alto | Risco Alto
Alta | Médio | Risco Alto
Muito Alta | Médio | Risco Alto
Muito Baixa | Alto | Risco Baixo
Muito Baixa | Médio | Risco Baixo
Muito Baixa | Baixo | Risco Baixo
Baixa | Baixo | Risco Baixo
Muito Baixa | Muito Baixo | Risco Baixo
Baixa | Muito Baixo | Risco Baixo
Média | Muito Baixo | Risco Baixo
Alta | Muito Baixo | Risco Baixo
Alta | Muito alto | Risco Extremo
Muito Alta | Muito alto | Risco Extremo
Muito Baixa | Muito alto | Risco Médio
Baixa | Muito alto | Risco Médio
Baixa | Alto | Risco Médio
Média | Alto | Risco Médio
Baixa | Médio | Risco Médio
Média | Médio | Risco Médio
Média | Baixo | Risco Médio
Alta | Baixo | Risco Médio
Muito Alta | Baixo | Risco Médio
Muito Alta | Muito Baixo | Risco Médio

## Pontuação de Impacto
4. Matriz de Riscos
IMPACTO | [7 empty] | 1
| 10 | Muito alto | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 2
| 2 | Alto | 10 | 50 | 80 | 80 | 100 | 5
| 5 | Médio | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 8
| 8 | Baixo | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10
| 2 | Muito baixo | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
| 1 |  | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta