## Sheet1
Indicadores de resultado do projeto
|  |  | Metas | Metas | ABRIL 23 | MAIO 23 | JUNHO 23 | JULHO 23 | AGOSTO 23 | OUTUBRO 23
Indicador |  | Frequência | 6 | 12
|  |  | meses (junho 23) | meses (dez23)
1 | % de terminologias e domínios locais do bloco imunização e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | % de terminologias e domínios locais do bloco exames e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 0% | 15% | 56% | 77% | 100% | 100%
2 | % de terminologias e domínios locais do bloco alergias e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 82.95% | 82.95% | 94% | 100% | 100% | 100%
3 | % de medicamentos do cadastro Hórus mapeados para a estrutura da OBM (VTM, VMP, VMPP, AMPP) | Mensal | 50 | 100 | 22.8% | 46.9% | 90.56% | 100% | 100% | 100%
4 | % de perfis HL7/FHIR que implementam os blocos de imunização, exames e alergias definidos | Mensal | 40 | 100 | 0% | 30% | 55% | 100% | 100% | 100%
5 | % do Guia de Implementação do Brasil IPS especificado e aderente aos padrões HL7 FHIR IG IPS | Mensal | 20 | 100 | 2% | 46% | 53% | 67% | 84% | 96%
6 | Número de trabalhos científicos submetidos para publicação e/ou apresentação | Mensal | 0 | 2 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obs: Mapeamento Imunobiológicos e Patógenos precisa inlcusão de termos no IPS, já solicitados ao GHDP
Trabalho para Oxford Digital está pronto mas prazo foi estendido para 1/dez. Vamos aguardar resultado do Connecthaton LACPASS para completar o trabalho com os resultados.