## Monitoramento diário
Anotar diariamente as 18h
|  | VMP |  |  |  |  | AMP |  |  |  |  | VMPP |  |  |  |  | AMPP
|  | A avaliar | Revisado | Rendimento | Validado | Rendimento | A avaliar | Revisado | Rendimento | Validado | Rendimento | A avaliar | Revisado | Rendimento | Validado | Rendimento | A avaliar | Revisado | Rendimento | Validado | Rendimento
t | 8 | 4561 | 3434 | 0 | 1627 | 0 | 13197 | 11606 | 0 | 11 | 0 | 6173 |  | 0 |  | 0 | 21313 |  | 0 |  | 0
q | 9 | 4561 | 3535 | 101 | 1642 | 15 | 13197 | 11726 | 120 | 11 | 0 | 6173 |  |  |  |  | 21313
q | 10 | 4561 | 3569 | 34 | 1708 | 66 | 13197 | 11849 | 123 | 11 | 0 | 6173 |  |  |  |  | 21313
s | 11 | 4561 | 3616 | 47 | 1769 | 61 | 13197 | 12007 | 158 | 11 | 0 | 6173 |  |  |  |  | 21313
s | 12 | 4561 | 3616 | 0 | 1769 | 0 | 13197 | 12007 | 0 | 11 | 0 | 6173 |  |  |  |  | 21313
d | 13 | 4561 | 3616 | 0 | 1769 | 0 | 13197 | 12007 | 0 | 11 | 0 | 6173 |  |  |  |  | 21313
s | 14 | 4561 | 3656 | 40 | 1823 | 54 | 13197 | 12106 | 99 | 11 | 0 | 6173 |  |  |  |  | 21313

## Monitoramento total
Quantidades atuais
|  |  |  | Revisão |  |  | Validação
| Peso | qtd software | qtd software (peso) | Revisado* | Revisado (peso) | Concluído (%) | Validado | Validado (peso) | Concluído (%)
VMP | 5 | 4825 | 24125 | 4824 | 24120 | 99.9793 | 3732 | 18660 | 77.3472
AMP | 4 | 12396 | 49584 | 12395 | 49580 | 99.9919 | 4234 | 16936 | 34.1562
AMPP** | 1.5 | 21313 | 31969.5 | 600 | 900 | 2.8152 | 0 | 0 | 0
VMPP** | 1 | 8721 | 8721 | 8720 | 990 | 11.3519 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 47255 | 114399.5 | 26539 | 75590 | 66.0755 | 7966 | 35596 | 31.1155
228799
|  | sem peso | com peso
| total de análises | 94510 | 228799
| análises concluídas | 34505 | 111186
| Concluído (%) | 36.5094 | 48.5955
*Revisado = Revisado + Em validação + Parcialmente Validado + Validado
** Quantidades estimadas

## Planilha3
ANDAMENTO DAS REVISÕES E VALIDAÇÕES
Média de Rendimento diário
|  | Realizado |  | Meta para conclusão
|  | Revisão | Validação | Revisão | Validação
| VMP | 12.0957 | 18.3043 | 0 | 24.2889
| AMP | 6.8609 | 36.7217 | 0.022222 | 181.3778
| AMPP | 5.2174 | 36.7217 | 473.6222 | 473.6222
| VMPP | 75.8261 | 36.7217 | 193.8 | 137.1778
SOMA
|  |  |  | 667.4444 | 816.4667
META DIÁRIA
1483.9111