## Diagnóstico Risco
Anexo I
| Anexo 1. Matriz de gestão de risco ¦ Projeto: Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil | [11 empty] | Formulário 3
Plano de Trabalho
| Entrega | Atividade | Risco | Categoria de risco | Descrição do risco | Gatilho | Consequências | Contexto | Probabilidade | Impacto | Severidade | Opções de tratamento do risco | Resposta ao risco
| ATIVIDADES COMUNS À TODAS AS ENTREGAS | Contratar equipe de desenvolvimento | Carência de profissionais especializados | Estratégico | Dificuldade na contratação de arquiteto de infraestrutura | Baixa resposta de profissionais à oferta de vaga durante 15 dias | Atraso na execução física e impacto nas metas do Projeto | externo | Média | Muito alto | Risco Alto | Mitigar | Buscar no mercado; Capacitar equipe interna
| ENTREGA 1 – IMPLEMENTAR REPOSITÓRIO SEMÂNTICO PARA OS DOMÍNIOS OBRIGATÓRIO (REQUIRED) E RECOMENDADO (RECOMMENDED) DO IPS | Atividade 1.1 – Identificar as codificações locais (Brasil) para terminologias de domínio público utilizadas no IPS | Dificuldades de alinhamento junto à área técnica para aprovação de mapeamento de vocabulário | Estratégico | Dificuldade em envolver a equipe do Repositório de Terminologias Clínicas (DERAC/SAES) na aprovação dos mapeamentos da Tabela SIGTAP (SUS) para os vocabulários do IPS | Indefinição ou ausência de retorno para realização de reuniões de aprovação de mapeamento | Atraso no cornograma de entregas | externo | Média | Médio | Risco Médio | Compartilhar | Envolver a equipe da SAES/DERAC/RTS, bem como a equipe SE/DATASUS/CGISD desde o iniçio do projeto de mapeamento da SIGTAP com reuniões semanais de acompanhamento e validação dos mapeamentos.
| ENTREGA 2 – ESTRUTURA DO SUMÁRIO INTERNACIONAL DO PACIENTE | Atividade 2.5 – Definir casos de uso para prova de conceito | Dificuldades de alinhamento junto à área técnica para definição de casos de uso para prova de conceito: Testagem e Imunização Covid-19 | Estratégico | Dificuldades no envolvimento da equipe do Ministério da Saúde na definição dos casos de uso | Indefinição ou ausência de retorno para realização de reunião de especificação dos casos de uso (Imunização Covid-19; Testagem Covid-19) | Atraso na execução física e impacto nas metas do Projeto | externo | Média | Médio | Risco Médio | Compartilhar | Alinhar reuniões com as equipes MS/DATASUS/Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD nas primeiras iterações do projeto
|  |  | Não conformidade com a LGPD ao acessar banco de dados com dados identificados | Operacional | Acesso iilimitado ou coleção de dados identificados em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade da atividade | Recebimento de banco de dados identificados sem definição da política de acesso | Não cumprimento das determinações estabelecidas pela LGPD pode resultar em sanções administrativas diversas | interno | Baixa | Muito alto | Risco Médio | Evitar | Elaboração do documento de Política de Privacidade, a qual define como os dados sensíveis serão gerenciados; Elaboração do documento de Política de Segurança de Informação, a qual define os padrões, frameworks e mecanismos de controle da segurança da informação; e Definição dos perfis e políticas de acesso.
|  | Atividade 2.8 – Gerar sumários Brasil-IPS a partir do Registro de Atendimento Clínico (RAC) para casos de teste especificados | Dificuldades de alinhamento junto à área técnica para definição de casos de uso para prova de conceito: Emissão a do Brasil-IPS a partir do RAC | Estratégico | Dificuldades no envolvimento da equipe do Ministério da Saúde na definição dos casos de uso | Indefinição ou ausência de retorno para realização de reunião de especificação dos casos de uso (Registro de Atendimento Clínico - RAC, gerado pelo e-SUS APS) | Atraso na execução física e impacto nas metas do Projeto | externo | Média | Médio | Risco Médio | Compartilhar | Alinhar reuniões com as equipes MS/DATASUS/Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD nas primeiras iterações do projeto
|  |  | Dificuldades técnicas na disponibilização do Registro de Atendimento Clínico (RAC) gerado pelo eSUS APS | Estratégico | Dificuldades na disponibilização dos dos casos de uso pelo Ministério da Saúde | Indefinição ou ausência de retorno na disponibilização dos casos de uso (Registro de Atendimento Clínico - RAC, gerado pelo e-SUS APS) | Atraso na execução física e impacto nas metas do Projeto | externo | Média | Muito alto | Risco Alto | Compartilhar | Alinhar reuniões com as equipes MS/DATASUS/Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD nas primeiras iterações do projeto
|  | Atividade 2.9 – Elaborar o Guia de Implementação HL7/FHIR IG Brasil-IPS | Dificuldades de alinhamento junto à área técnica para construção do Guia HL7/FHIR | Tático | Dificuldade em envolver a equipe de desenvolvimento do DATASUS nas reuniões periódicas de acompanhamento do desenvolvimento dos artefatos computacionais | Indefinição ou ausência de retorno para realização de reunião de especificação dos casos de uso (Registro de Atendimento Clínico - RAC, gerado pelo e-SUS APS) | Dificuldade na internalização dos artefatos pela equipe de desenvolvimento da RNDS. | externo | Baixa | Baixo | Risco Baixo | Compartilhar | Envolver a equipe DATASUS/CGISD no processo de transferência de tecnologia e respectiva governança
| ENTREGA 3 – PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA | Atividade 3.4 – Disseminar os resultados científicos do projeto | Não atingimento da meta de publicação de artigos científicos | Operacional | Não aceite pelos periódicos nacionais e/ou internacionais a publicação dos artigos submetidos | Devolutiva negativa por periódicos ou eventos científico | Comprometimento na execução física e impacto nas metas do Projeto | externo | Baixa | Médio | Risco Médio | Mitigar | Utilizar metodologia científica adequada durante o planejamento e condução dos estudos. Estruturação do relato científico de acordo com check lists apropriados. Observância às questões regulatórias para aprovação em CEP.
Orientações Gerais:
1. Classificação dos Riscos:
Indicar a probabilidade de ocorrência do risco.
Indicar o impacto de ocorrência do risco.
2. Escala de probabilidade
|  | Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles | [9 empty] | Peso
|  | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | [9 empty] | 1
|  | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | [9 empty] | 2
|  | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | [9 empty] | 5
|  | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | [9 empty] | 8
|  | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. | [9 empty] | 10
3. Escala de Impacto
|  | Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra | [9 empty] | Peso
|  | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | [9 empty] | 1
|  | Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade) | [9 empty] | 2
|  | Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), porém recuperável. | [9 empty] | 5
|  | Significativo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de difícil reversão | [9 empty] | 8
|  | Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de forma irreversível. | [9 empty] | 10
Faixa
0-9,99
10- 39,99
40- 79,99
80-100
4. Matriz de Riscos
IMPACTO
|  | RM | RM |  | RA |  |  | RE | RE
|  | RB | RM |  | RA |  |  | RA | RE
|  | RB | RM |  | RM |  |  | RA | RA
|  | RB | RB |  | RM |  |  | RM | RM
|  | RB | RB |  | RB |  |  | RB | RM
|  | Muito baixa | Baixa |  | Média |  |  | Alta | Muito alta
PROBABILIDADE
5. Opções de tratamento do risco
Faixa
Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado.
Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado.
Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com a instituição.
Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

## Fórmula para Risco
Propabilidade | Impacto | Resultado
Média | Muito alto | Risco Alto
Alta | Alto | Risco Alto
Muito Alta | Alto | Risco Alto
Alta | Médio | Risco Alto
Muito Alta | Médio | Risco Alto
Muito Baixa | Alto | Risco Baixo
Muito Baixa | Médio | Risco Baixo
Muito Baixa | Baixo | Risco Baixo
Baixa | Baixo | Risco Baixo
Muito Baixa | Muito Baixo | Risco Baixo
Baixa | Muito Baixo | Risco Baixo
Média | Muito Baixo | Risco Baixo
Alta | Muito Baixo | Risco Baixo
Alta | Muito alto | Risco Extremo
Muito Alta | Muito alto | Risco Extremo
Muito Baixa | Muito alto | Risco Médio
Baixa | Muito alto | Risco Médio
Baixa | Alto | Risco Médio
Média | Alto | Risco Médio
Baixa | Médio | Risco Médio
Média | Médio | Risco Médio
Média | Baixo | Risco Médio
Alta | Baixo | Risco Médio
Muito Alta | Baixo | Risco Médio
Muito Alta | Muito Baixo | Risco Médio

## Pontuação de Impacto
4. Matriz de Riscos
IMPACTO | [7 empty] | 1
| 10 | Muito alto | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 2
| 2 | Alto | 10 | 50 | 80 | 80 | 100 | 5
| 5 | Médio | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 8
| 8 | Baixo | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10
| 2 | Muito baixo | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
| 1 |  | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta