## Slide 1: Indicadores Plano de Trabalho IPS-Brasil
maio/23

## Slide 2: Status da revisão
Até o momento 2255/4799 registros do Hórus foram analisados (46,99%)
Destes:
  546 VMPs precisam ser incluídos
  3169 AMPS precisam ser incluídos
  4236 AMPPs precisam ser incluídos
48 registros Hórus precisam correção

## Slide 3
Indicadores de resultado do projeto |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Metas | Metas | ABRIL 23 | MAIO 23
Indicador |  | Frequência | 6 | 12 |  | 
 |  |  | meses (junho 23) | meses (dez23) |  | 
1 | % de terminologias e domínios locais do bloco imunização e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 100,00% | 100,00%
2 | % de terminologias e domínios locais do bloco exames e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 0% | 15%
2 | % de terminologias e domínios locais do bloco alergias e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 83% | 83%
3 | % de medicamentos do cadastro Hórus mapeados para a estrutura da OBM (VTM, VMP, VMPP, AMPP) | Mensal | 50 | 100 | 22,80% | 46,90%
4 | % de perfis HL7/FHIR que implementam os blocos de imunização, exames e alergias definidos | Mensal | 40 | 100 | 0% | 30%
5 | % do Guia de Implementação do Brasil IPS especificado e aderente aos padrões HL7 FHIR IG IPS | Mensal | 20 | 100 | 2% | 30%
6 | Número de trabalhos científicos submetidos para publicação e/ou apresentação | Mensal | 0 | 2 | 10% | 100%